PARTE 1 – ABERTURA DO PLANO DE TRABALHO

# A ser preenchido pela CONTRATADA
Apresentação do plano de trabalho
1.1 Número da solicitação de serviço vinculada:	01/2019	1.2 Data da abertura do plano de trabalho:	16/10/19
1.3 Responsável pela elaboração do plano de trabalho:	Calebe Vila Nova

Descrição geral dos serviços
2.1 ID serviço (SS)1	2.2 Serviços (atividades) a serem realizados	2.3 ID catálogo de serviços / (se houver)2	2.4 Qtd.3	2.5 Produtos a serem gerados	2.6 Qtd. HST
1	Especificação de Requisitos	Novo	1	Documento com backlog de atividades e Histórias de Usuário.	80
2	Modelagem dos dados (Reestruturar os dados para prover relatórios)	Novo	1	Scripts para realizar alteração física no banco de dados.	40
3	Desenvolvimento de novas funcionalidades / Módulo da Credenciada (Clinica e Hospitais) / Carregamento de informação via XML / Módulo do Servidor / Módulo do TRE / Leitura de informações via XML / Credenciados, Beneficiário (Dependente), Guia (Tipo, Origem, Guia-Procedimento), Instituição, Procedimento (Autorização) / Situação, Tabelas, Usuário, Integração para Autenticação, Importação e leitura do XML dos procedimentos(Faturamento dos procedimentos autorizados) / Módulo de Acompanhamento para o Servidor; Autorização do Procedimento; Visualizar o histórico de procedimentos;	Novo	8	Código implementado disponibilizado no controle de versão.	490
4	Desenvolvimento de 12 relatórios para publicação na Transparência	Novo	12	Relatórios implementados e implantados na ferramenta	144
5	Desenvolvimento de 3 relatórios do sistema para controle interno	Novo	3	Relatórios implementados e implantados na ferramenta	36
6	Manual dos módulos	Novo	1	Manual de utilização disponibilizada na própria aplicação.	35
2.7 Quantidade total de HST do plano de trabalho:					825

## 1 Relacionar com ID da solicitação de serviço.
## 2 Código do serviço de acordo com o catálogo.
## O serviço (atividade) não previsto no catálogo poderá ser identificado de duas formas:
- Similar + código serviço – quando for análogo a uma atividade já prevista;
- Novo – quantidade de HST será informada pelo contratante.
## 3 Previsão do número de vezes que determinada atividade será executada no período.
2.8 Perfis dos profissionais alocados
- Engenheiro de Software
- 2 Codificador
Cronograma proposto para execução dos serviços
#	3.1 Marcos de entregas	3.2 Data prevista
		Início	Termino
2	Especificação de Requisitos	21/10/2019	30/11/2019
3	Modelagem dos dados (Reestruturar os dados para prover relatórios)	21/10/2019	29/10/2019
6	Desenvolvimento de novas funcionalidades	30/10/2019	17/12/2019
7	Desenvolvimento de 12 relatórios para publicação na Transparência	18/11/2019	17/12/2019
8	Desenvolvimento de 3 relatórios do sistema para controle interno	02/12/2019	17/12/2019
9	Manual dos módulos	18/11/2019	17/12/2019

Análise de riscos
#	4.1 Causa raiz	4.2 Efeito	4.3 Probabilidade de ocorrência
1.	Dificuldade de obter informações com o cliente	Atraso na entrega do serviço.	Média

1. Outros dados do plano de trabalho
  1. Prazo sugerido para o aceite dos serviços pela contratada
 18/12/2019
  1. Informações complementares
Não há.

Dados de recebimento
6.1 Preposto
Recebido. / ____________________________________________ / Preposto / 16/10/19

# A ser preenchido pela CONTRATANTE
Dados de recebimento pela contratada
7.1 Gestor Técnico
Recebido. / ____________________________________________ / Ricardo Pereira de Mendonça Júnior / CDES/STI/TRE-AM / 16/10/19