## Sheet1
Nome da tarefa	Duração	Início	GIT	Testes de intrusão no documento
DOCUMENTAÇÃO ARQUITETURA OFICIO 10775838	160 dias?	Ter 11/02/20
CONARE	5 dias?	Ter 11/02/20		não
TESTE	5 dias	Ter 11/02/20
SIMAP	5 dias	Ter 18/02/20		não
TESTE	5 dias	Ter 18/02/20
ORCRIM	5 dias	Ter 25/02/20		não
TESTE	5 dias	Ter 25/02/20
DESARMA	5 dias	Ter 03/03/20		não
TESTE	5 dias	Ter 03/03/20
SIAPEN	5 dias	Ter 10/03/20
TESTE	5 dias	Ter 10/03/20
PALAS	5 dias	Ter 17/03/20
TESTE	5 dias	Ter 17/03/20
SISDEPEN SERP	5 dias	Ter 24/03/20
TESTE	5 dias	Ter 24/03/20
GESTÃO DE RISCO	5 dias	Ter 31/03/20		não
TESTE	5 dias	Ter 31/03/20
CLASSIND	5 dias	Ter 07/04/20		sim
TESTE	5 dias	Ter 07/04/20
DRCI-PUSH	5 dias	Ter 14/04/20		não
TESTE	5 dias	Ter 14/04/20
FORPDI				não
TESTE	5 dias	Ter 14/04/20
E-CERTIDÃO	5 dias	Ter 21/04/20		sim
TESTE	5 dias	Ter 21/04/20
ESTRANGEIROS	5 dias	Ter 28/04/20		não
TESTE	5 dias	Ter 28/04/20
MJ- ESTRANGEIRO	5 dias	Ter 05/05/20
TESTE	5 dias	Ter 05/05/20
OUVIDORIA	5 dias	Ter 12/05/20		sim
TESTE	5 dias	Ter 12/05/20
SINDEC	5 dias	Ter 19/05/20	PHP	não
TESTE	5 dias	Ter 19/05/20	https://gitlab.mj.gov.br/cgsis/sindec
PORTAL - MJ	5 dias	Ter 26/05/20
TESTE	5 dias	Ter 26/05/20
RECALL	5 dias	Ter 02/06/20		sim
TESTE	5 dias	Ter 02/06/20
SG-DRCI	5 dias	Ter 09/06/20		não
TESTE	5 dias	Ter 09/06/20
SICAU	5 dias	Ter 16/06/20	JAVA	não
TESTE	5 dias	Ter 16/06/20	http://git.mj.gov.br/STEFANINI/MJ-CGAE-SICAU-CGL-2017
SICAU ADMIN	5 dias	Ter 23/06/20	JAVA	sim
TESTE	5 dias	Ter 23/06/20	http://git.mj.gov.br/STEFANINI/MJ-CGMA-SICAU-ADMIN-2015
SISCERTIDÕES	5 dias	Ter 30/06/20
TESTE	5 dias	Ter 30/06/20
SISLEGIS	5 dias	Ter 07/07/20
TESTE	5 dias	Ter 07/07/20
SISRH	5 dias	Ter 14/07/20
TESTE	5 dias	Ter 14/07/20
SINESP INFORGGI	5 dias	Ter 21/07/20
TESTE	5 dias	Ter 21/07/20
SINESP JC	5 dias	Ter 28/07/20
TESTE	5 dias	Ter 28/07/20
UNICGSIS	5 dias	Ter 04/08/20
TESTE	5 dias	Ter 04/08/20
SISSEG gestão segurança	5 dias	Ter 11/08/20
TESTE	5 dias	Ter 11/08/20
sistema de ligações	5 dias	Ter 18/08/20
TESTE	5 dias	Ter 18/08/20
Portal defesa do consumidor	5 dias	Ter 25/08/20
TESTE	5 dias	Ter 25/08/20
SIDE	5 dias	Ter 01/09/20
TESTE	5 dias	Ter 01/09/20
MJDOC/SEI	5 dias	Ter 08/09/20
TESTE	5 dias	Ter 08/09/20
PORTAL MIGRAÇÃO LABORAL	5 dias	Ter 15/09/20
TESTE	1 dia	Ter 15/09/20
DRCI COOPERA - TRADUÇÃO DO FORMULÁRIO	3 dias	Seg 17/02/20